## Tasks
專案 | 任務名稱 | 負責人 | 優先順序 | 狀態 | 開始日期 | 結束日期 | 實際完成日 | 起始值 | 結束值 | 須優先決議 | 決議事項說明 | 進度說明
BPM 多語系專案 | Kick-off Meeting | Larry |  | 已完成 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 100 | 100 | 否
BPM 多語系專案 | 需求報告書 | Cindy |  | 已完成 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 100 | 100 | 否
BPM 多語系專案 | 開發 | 慧智 |  | 已完成 | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 2026-04-10 | 100 | 100 | 否
BPM 多語系專案 | 系統分析文件(SA) | Cindy |  | 已完成 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 100 | 100 | 否
BPM 多語系專案 | UAT | Harry |  | 已完成 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 100 | 100 | 否
BPM 多語系專案 | Deployment | 慧智 |  | 已完成 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 100 | 100 | 否
BPM 多語系專案 | Announcement(新功能公告) | Larry |  | 已完成 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 100 | 100 | 否
BPM 多語系專案 | 技轉 | Harry |  | 進行中 | 2026-06-17 | 2026-06-24 |  | 60 | 100 | 待決議 | 技轉交付文件 | 技轉文件修改和確認中
BPM 多語系專案 | 驗收 | Larry |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPT BPM 導入專案 | Kick-off Meeting | Larry | 中 | 未開始 |  |  |  | 60 | 100 | 待決議 | Kick off 時間和與會人員
ALPT BPM 導入專案 | 需求確認 | Harry, Cindy | 低 | 未開始 |  |  |  | 60 | 100 | 否
ALPT BPM 導入專案 | 開發 | 甫曉 | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPT BPM 導入專案 | 部署 | 甫曉 | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPT BPM 導入專案 | UAT | Harry | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPT BPM 導入專案 | KUT | Cindy | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPT BPM 導入專案 | Org Chart | HR | 高 | 未開始 |  |  |  | 60 | 100 | 否
ALPSG BPM 導入專案 | Kick-off Meeting | Larry | 中 | 進行中 |  |  |  | 60 | 100 | 待決議 | Kick off 時間和與會人員
ALPSG BPM 導入專案 | 需求確認 | Harry, Cindy | 低 | 未開始 |  |  |  | 60 | 100 | 否
ALPSG BPM 導入專案 | Org Chart | HR | 高 | 未開始 |  |  |  | 60 | 100 | 否
ALPSG BPM 導入專案 | 開發 | 甫曉 | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPSG BPM 導入專案 | 部署 | 甫曉 | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPSG BPM 導入專案 | KUT | Cindy | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPSG BPM 導入專案 | UAT | Harry | 低 | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
ALPM BPM 優化專案 | 採購和付款方式確認 | Larry | 高 | 已完成 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 已決議 | 採購方式和稅務歸屬
ALPM BPM 優化專案 | 需求確認 (final) | Cindy | 高 | 進行中 | 2026-07-01 | 2026-07-07 |  | 60 | 100 | 否 |  | 流程確認中
ALPM BPM 優化專案 | 開發 | 甫曉 | 高 | 未開始 | 2026-07-06 | 2026-07-24 |  | 0 | 100 | 否
ALPM BPM 優化專案 | UAT | Harry, Cindy | 高 | 未開始 | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | 0 | 100 | 否
ALPM BPM 優化專案 | Go or No-go | Larry | 高 | 未開始 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 0 | 100 | 否
ALPM BPM 優化專案 | 部署 | 甫曉 | 高 | 未開始 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 0 | 100 | 否
Ad-Hoc Project | 採購單流程調整 | Harry | 高 | 已完成 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 100 | 100 | 否
Ad-Hoc Project | AD AI Spark | Harry | 高 | 已完成 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 100 | 100 | 否
Ad-Hoc Project | Team Dashboard | Larry, Cindy | 高 | 進行中 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | 40 | 100 | 待決議 | 確認資訊和部屬方式 | 新增[進度說明]欄位，調整Dashboard
Ad-Hoc Project | 測試Dashboard未開始 | Larry | 中 | 進行中 |  | 2026-06-23 |  | 50 | 100 | 否
ALPM 報表開發 | Report 1 開發 | Cindy |  | 已完成 | 2026-04-24 | 2026-05-13 |  | 100 | 100 | 否
ALPM 報表開發 | Report 2 開發 | Cindy |  | 已完成 | 2026-04-24 | 2026-05-13 |  | 100 | 100 | 否
ALPM 報表開發 | Report 3 開發 | Cindy |  | 已完成 | 2026-04-24 | 2026-05-13 |  | 100 | 100 | 否
ALPM 報表開發 | PO 報表開發 | Cindy |  | 已完成 | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 100 | 100 | 否
ALPM 報表開發 | Report 1 測試 | ALPM |  | 進行中 | 2026-06-12 | 2026-08-28 |  | 80 | 100 | 否 |  | ALPM尚未回覆確認overall Report 1
ALPM 報表開發 | Report 3 測試 | ALPM |  | 進行中 | 2026-05-20 | 2026-08-28 |  | 70 | 100 | 否 |  | 待ALPM優化專案完成後，調整報表
ALPM 報表開發 | Report 2 測試 | ALPM |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#34508 | 慧智 | 高 | 進行中 | 2026-03-05 |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#34753 | 慧智 | 中 | 進行中 | 2026-04-15 |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#35058 | 慧智 |  | 進行中 | 2026-06-03 |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#34612 | 慧智 |  | 進行中 | 2026-03-19 |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#34964 | 慧智 |  | 進行中 | 2026-05-19 |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#34380 | 慧智 |  | 進行中 | 2026-01-31 |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#29528 | 慧智 |  | 進行中 | 2025-09-15 |  |  | 0 | 100 | 否
工單追蹤 | 工單號碼#25581 | 慧智 |  | 進行中 | 2024-12-18 |  |  | 0 | 100 | 否
採購單追加減 | 採購單追加減 | Larry | 中 | 未開始 | 2026-06-03 | 2026-12-31 |  | 0 | 100 | 待決議 | 是否與碩益約會議
海外出差申請單 | Kick-off Meeting |  |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
海外出差申請單 | 需求確認 |  |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
海外出差申請單 | 部署 |  |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
海外出差申請單 | 開發 |  |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
海外出差申請單 | UAT |  |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否
海外出差申請單 | KUT |  |  | 未開始 |  |  |  | 0 | 100 | 否

## 使用說明
【填寫說明】
1. 每一列代表一個任務，「專案」欄位相同的列會被歸在同一個專案底下顯示。
2. 日期欄位請填 YYYY-MM-DD 格式（例如 2026-07-08），沒有日期就留空白。
3. 「狀態」只能是：未開始／進行中／已完成（有下拉選單可選，不要手動打別的字）。
4. 「優先順序」只能是：高／中／低，或留空。
5. 「須優先決議」只能是：是／否／待決議／已決議，或留空（等同「否」）。
6. 「起始值」「結束值」用來計算進度百分比 = 起始值 ÷ 結束值 × 100；
如果狀態是「已完成」，進度一律視為 100%；「未開始」一律視為 0%，不受起始/結束值影響。
7. 「負責人」如果有多人，用逗號分隔，例如：Harry, Cindy
8. 「進度說明」會顯示在工作看板卡片上的小提示文字，可留空。
9. 改完存檔後 push 回 GitHub repo，Streamlit dashboard 按「更新資料」就會讀到最新內容。